## 工程管理
会社名 | 株式会社ビジョン |  | 一覧へ戻る |  | 稼働予定日 | 2026-12-01 | 稼働日 |  | ※オーナーに確認 |  |  | 2026/10/29
物件名 | グランピングリゾートAwaji | ↓フィルターで不要項目外す |  |  | あと | -46324 | 日 | [5 empty] | ✉️メールテンプレートへのリンク↓ | ↓📙マニュアル・資料へのリンク
No | 品目 | 区分 | 作業名 | 対応に要する期間 | 詳細 | 担当部署 | 担当者 | ステータス | 完了予定日 | 完了日 | 進捗 | 備考
#REF! | 事前準備 | 01.共通 | 申込書送付 | 即日～数日 | 先方に申込書を送付 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 01.共通 | クラウドサイン | 即日～数日 | 申込書を元にバックオフィスへ依頼 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 01.共通 | 請求書送付 | 即日～数日 | 入金期限確認後、岡田さんへ依頼 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 01.共通 | 入金確認 | 即日～数日 | 北浦さんへ請求書番号伝え確認 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 11.Surface | 有線LAN有無 | 即日～１か月程度（工事必要な場合） | 設置位置にLAN配線を準備してもらうよう依頼 ヒアリングシート：必須確認① | 導入支援 | [5 empty] | 外部機器がなければ不要。surfaceはWifi接続です。念のため泉岡さんに確認してください。
| 事前準備 | 11.Surface | 電源有無 | 即日～１か月程度（工事必要な場合） | 設置位置に電源100Vを準備してもらうよう依頼 ヒアリングシート：必須確認① | 導入支援 | [5 empty] | 外部機器がなければ不要。念のため泉岡さんに確認してください。
| 事前準備 | 11.Surface | NW環境確認 | 即日～数日 | DHCP or 固定IP ※固定の場合、訪問当日までに割当 ヒアリングシート：必須確認② | 導入支援
| 事前準備 | 04.PMS | API連携 | 即日～数か月（再契約等必要になる場合があり長期化する可能性あり） | PMSとの連携契約（導入時期の確認）の手配 先方に契約依頼 | 導入支援 | [5 empty] | PMSによってはAPI連携がオプションになってることが多いです。先方からPMS側に連絡をとっていただき、API発行できる状態にしてもらってください。 | - | -
| 事前準備 | 03.チェックインシステム | ヒアリングシート | 即日～数日 | ヒアリングシートを元にオーナーから聴取(メール/電話) 返却されたヒアリングシートは所定の場所へ保管 | 導入支援 | [5 empty] | 以下ヒアリングシートの原本リンクです。必要な分だけ別のスプレッドシートにコピーして作成してください。作成したスプレッドシートには他導入支援を招待してください。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YNMtDrgqgk9eG9W4UvPqxFhZOh4sZgkNqzolKOG0C7U/edit?gid=849864762#gid=849864762 | ✉️ | 📙
| 事前準備 | 03.チェックインシステム | マニュアル送付 | 即日 | ヒアリングシートと一緒に最新版システムマニュアルを送付 | 導入支援 | [5 empty] | マニュアル資料は以下に格納されています。 https://app.notion.com/p/kujira-device-agency/for-1cb4918ccaa680a59b60c57b2c62b499#4d0b040cb2554fe788a4c09781aa2567 | - | 📙
| 事前準備 | 01.共通 | アカウント作成 | 即日 | DMSアカウント作成⇒コメントのスマートチェックインクライアント一覧に入力⇒オーナーへログイン情報案内 | 導入支援 | [5 empty] | URL https://dms.and-iot.jp/#/admin/login/ アカウント admin@kujira.co.jp ID test1234 上記でログインし、「新規作成」から追加。 先方にアドレスを確認してから実施してください。パスワードはアドレスに飛ぶので後ほど共有してもらってください。 | ✉️ | 📙
18 | 事前準備 | 03.チェックインシステム | 動画ガイダンス設定 | 未定 | KIOSK上部の画面にアバター（制服を現地ホテルと同じに着せ替え可能）による動画ガイダンスを表示する。 ※希望者のみ | 導入支援 | [5 empty] | 現在の予測フロー 【アバター案内】実装関連 ※開発完了済み テストおよびトリガーは未完のため以下7/15時点の想定フロー ①導入支援：ホテルの制服写真を森田さんに共有して該当の動画を作成していただく ➁森田さん：50動画×14言語で約700の動画が必要、各クライアントごとに約700動画を１単位として整理番号を発行 ③泉岡さん：Settingtextで動画番号を指定 ④導入支援：DMS＞物件設定＞動画ガイダンス有効
| 事前準備 | 04.PMS | PMS連携 | 即日～数日 | 仕様に応じてDMS設定 | 導入支援 | [5 empty] | 契約できていれば各PMSごとに連携に必要な情報を共有いただきDMSに登録して完了。 各PMSごとに連携に必要な情報と連携に必要な登録の箇所ははDMS＞PMS設定でPMSを選択すると表示されます。 | - | 📙
| 事前準備 | 03.チェックインシステム | 物件登録 | 即日 | ヒアリングシートを元にDMS設定 | 導入支援 | [5 empty] | ヒアリングシートの内容を元に設定 | - | 📙
| 事前準備 | 06.スマートロック | SL選定 | 即日～数日 | Baycom/LINKEY/KEYVOX/RemoteLOCK/TTLock/SwitchBotキーパッド/Baycom SMART LOCK /epic↑該当の種類以外削除 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 06.スマートロック | SL手配 | 即日～１か月程度（中国輸入の場合） | TTlock→泉岡さんと相談して在庫がなければ今津さんと田中社長に発注依頼 エピックの場合以下参照 https://app.notion.com/p/kujira-device-agency/ddd6a9976e3d460da524b1e39eb21af2?v=e9791f8d54794f459c3e188cd3eeb41f&p=3984918ccaa6807e9b0df9cf4cc66be4&pm=s その他スマートロックは基本先方準備で連携のみ | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 06.スマートロック | SL発送 | 即日～数日 |  | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 06.スマートロック | アプリダウンロード | 即日 | TTlock ・アンドロイド https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tongtongsuo.app&hl=ja ・iPhone https://apps.apple.com/jp/app/ttlock/id1033046018 エピック 確認中 | 導入支援
| 事前準備 | 06.スマートロック | 設定 | 即日 | 仕様に応じてDMS設定 | 導入支援 | [5 empty] | DMS＞ロック設定＞新規登録 以上で連携に必要な情報表示
| 事前準備 | 06.スマートロック | 鍵業者手配 | 即日～数日 | 鍵業者一覧より選定 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_UyH8M-bEYgbjgmh_8izGf6RKvJCwnfC3EOPS34WbGo/edit?gid=0#gid=0 | 営業 | 橋本 |  |  |  |  | エリアがなければ新規業者を探す
| 事前準備 | 06.スマートロック | GW(ゲートウェイ)手配 | 即日～１か月程度（中国輸入の場合） | 泉岡さんと相談して必要に応じて今津さん、田中社長に発注 | 営業 | 橋本
| 事前準備 | 06.スマートロック | GW発送 | 即日～数日 | 泉岡さんと相談して現地配送手配 | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡
| 事前準備 | 06.スマートロック | 業者手配 | 即日～数日 | 鍵屋に設置と設定両方依頼できればOK できなければKTSから作業員探し | ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ | 磯崎
| 事前準備 | 11.Surface | 手配 | 即日～数日 | 泉岡さんと相談し、在庫がなければ発注 新品：マイクロソフトストア 中古：TCEに発注 | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡 |  |  |  |  | ①新品の場合 ■対象製品 ・Surface Pro for Business Copilot+ PC（12インチ / Windows 11 Pro/512GB） ¥224,180(税込) https://www.microsoft.com/ja-jp/store/configure/surface-pro-for-business-copilotplus-pc-12-inch-snapdragon/8mzbmmcjzqtl ➁中古の場合 株式会社ＴＣＥ 担当：浜崎様 hamazaki@tce.co.jp 以下内容で発注 Microsoft Surface Pro 7+ 256GB Core i5 1135G7 2.4GHz/8GB/256GB(SSD)/12.3W/(2736x1824) タッチパネル/Win11 https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m1207387228 販売価格53,900円(税込)
| 事前準備 | 11.Surface | 動作確認 | 即日～数日 | 泉岡さんと相談し、在庫がなければ発注 基本泉岡さんが発注してくださいます | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡
| 事前準備 | 11.Surface | 発送 | 即日～数日 |  | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡
| 事前準備 | 17.パスポートリーダー | 発注 | １か月～２か月 | 在庫を確認して発注（納期約1か月） 泉岡さん。今津さんと相談して発注 | 導入支援
| 事前準備 | 17.パスポートリーダー | 動作確認 | 即日～数日 | デバイスのテスト機で動作検証 | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡
| 事前準備 | 17.パスポートリーダー | 設定 | 即日～数日 | 納品する端末でsettingtextを設定 現地KIOSK（遠隔）＞Cドライブ＞kujira＞app＞setting＞use=noPassportReader→use=PassportReader（no消して保存） | ｷｯﾃｨﾝｸﾞ | 泉岡
| 現地訪問 | 01.共通 | 動作確認準備 | 当日 | PayCube：釣銭を入れて頂く KIOSK：Windows更新を確認 | 導入支援
| 現地訪問 | 11.Surface | 設置 | 当日 |  | 作業員 | -
| 現地訪問 | 11.Surface | 動作確認 | 当日 | 仕様に応じて動作確認 | 作業員 | [5 empty] | 動確参照 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cVMLIrVhCjzPG_yf5ez3XBGszoILU92nJz_qPnUaJiY/edit?gid=1507523970#gid=1507523970
| 設置後対応 | 03.チェックインシステム | 操作説明 | 即日 | チェックイン機及びDMSの説明 | 導入支援 | [5 empty] | マニュアル参照の上、動作の説明＋実機のデモプレイ等
| 設置後対応 | 01.共通 | IoT製品納品一覧更新 | 即日 | IoT製品納品一覧の該当物件データのステータスを更新し「納品管理(完了分)」へ移動 | 導入支援
| 設置後対応 | 01.共通 | 稼働開始日確認 | 即日 | オーナーに稼働開始日を確認し工程管理の稼働日(H1)に入力 | 導入支援
| 設置後対応 | 01.共通 | 月額請求開始日確認 | 即日 | 「顧客管理（エアサポタッチ）・タブレット管理」月額請求開始の赤枠の入力⇒白枠に変更 必要であれば岡田さんに共有 | 導入支援 | [7 empty] | 📙
| 設置後対応 | 01.共通 | HubSpotステージ移行 | 即日 | 入金済み→運用開始（継続料発生）へ移動 | 導入支援
| 設置後対応 | 01.共通 | スマートチェックインクライアント一覧ステータス変更 | 即日 | スマートチェックインクライアント一覧のステータスを「導入中」から「稼働中」に変更 | 導入支援